----------    FICHE PRATIQUE    ----------

Assurer le suivi d’un projet d’action culturelle

| Quand ? | Quoi ? | Qui ? |
| --- | --- | --- |
| 6 à 12 mois avant | □ Etablissement d’une programmation à l’année ou au semestre, validée par les élus et qui prend en compte les éventuelles inscriptions dans : - les dispositifs d’action culturelle coordonnés par la BDL (Premières pages, Cultive ta science, Lectures vivantes) - les manifestations nationales liées au livre et à la lecture (Nuits de la lecture, Partir en livre, etc.) | Responsable de la bibliothèque en collaboration avec son équipe |
|  | □ Réservation à la BDL des supports d’animation nécessaires | Equipe de la bibliothèque |
|  | □ Recherche de financements selon projet : - Complétude de la fiche-projet de la BDL si participation à l’un des dispositifs départementaux - Autres : co-financement du projet avec des partenaires locaux, soutien EPCI, inscription dans un appel à projet… | Responsable de la bibliothèque |
|  | □ Elaboration d’un plan de communication : calendrier, supports, diffusion | Responsable de la bibliothèque en collaboration avec le référent communication |
| 3 à 6 mois avant | □ Réunion équipe et partenaires autour du projet, calage du calendrier, répartition des tâches, signature convention avec partenaires si nécessaire | Responsable de la bibliothèque et son équipe, selon la répartition des tâches adoptée |
|  | □ Contacts avec les intervenants, contractualisation |  |
|  | □ Réservation salles si nécessaire + matériel |  |
| 2 mois avant | □ Mettre en œuvre la communication (réalisation d’affiches et d’une signalétique, rédaction d’un communiqué de presse, élaboration du plan de diffusion…) | Responsable de la bibliothèque ou référent communication |
|  | □ Mettre en œuvre l’organisation logistique et administrative (aménagement des lieux, contrat avec les intervenants, déclarations préalables, établissement du planning des séances d’animation…) | Responsable de la bibliothèque et son équipe, selon la répartition des tâches adoptée |
| 1 mois avant | □ Diffuser l’information auprès du grand public, de la presse et des partenaires (affichage, mailing, communiqué de presse…) | Responsable de la bibliothèque ou référent communication |
| 15 jours avant | □ Récupérer l’outil d’animation auprès de la BDL | Equipe de la bibliothèque, selon la répartition des tâches adoptée |
|  | □ Prendre connaissance de son contenu, préparer les séances d’animation et la mise en scène visuelle |  |
| 24 h à 48 h avant | □ Installation de l’outil d’animation (prendre des photos) □ Installation de la signalétique si besoin | Equipe de la bibliothèque, selon la répartition des tâches adoptée |
| Temps de l’animation (prendre des photos en respectant le droit à l’image) |  |  |
| La semaine qui suit | □ Rédaction d’un bilan qualitatif et financier avec photos pour usage interne (press-book) ou externe (médias via un communiqué de presse) | Référent communication |
|  | □ Démontage de l’outil d’animation, contrôle et retour à la BDL | Equipe de la bibliothèque |
| Fin d’année | □ Communication du bilan aux élus lors du rapport d’activité annuel (le visuel est important : photos…) | Responsable de la bibliothèque |
|  | □ Communication du bilan aux partenaires financiers s’il y a lieu | Responsable de la bibliothèque |